━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

|  | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior |
| --- | --- |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Índice y comparación — propuestas de anteproyecto (Fase 1 y Fase 2)

Convocatoria interna CUN 2026 (Fase II) · Formato de referencia INV-FO03 (Anexo 2) · Investigador

principal: Julian Andres Castaño, docente de Ingeniería de Sistemas / Especialización en

Inteligencia Artificial · julian_castanoe@cun.edu.co · Escuela de Ingenierías ⇒ norma de citación

IEEE.

Este índice cubre dos capas de trabajo sobre las mismas cinco ideas:

Fase 1 — ideación (Propuesta 1..5 - *.md): resumen ejecutivo para decidir, no el formulario.

Fase 2 — anteproyecto completo (Anteproyecto - *.md): el INV-FO03 diligenciado de punta a

punta, con marco teórico de 1.500–2.000 palabras, metodología, presupuesto que cierra exacto,

estructura de objetivos y actividades con numeración consecutiva, cronograma en semanas relativas

y aspectos éticos. Las cinco llegaron a Fase 2. No hubo que elegir una.

Hechos de elegibilidad — versión corregida

Esta sección corrige lo que decía la versión anterior de este índice. El texto anterior afirmaba

que la elegibilidad del investigador principal "no está verificada" y metía en la misma bolsa cuatro

requisitos que hoy tienen estados distintos. Dos de ellos ya están fijados como hechos y no deben

volver a presentarse como dudas.

Contrato de tiempo completo: CUMPLIDO. El investigador principal tiene vinculación activa de

tiempo completo con la institución. No es una duda pendiente y no debe redactarse como tal.

CvLAC: REGISTRADO, sin producción cargada. El numeral 5.1 exige "mantener el aplicativo CvLAC

debidamente actualizado". El investigador sí tiene CvLAC registrado; lo que no tiene aún es

producción cargada en él, porque esta sería su primera propuesta de investigación en la

institución. Un registro al día que refleja cero producción está, en sentido literal, actualizado:

no hay incumplimiento que declarar. La consulta queda planteada de todos modos en

Correo a la DNI - consultas previas a la radicacion.md, porque "debidamente actualizado" admite

una lectura más exigente y esa no es una lectura que le corresponda fijar al proponente. La

afirmación anterior de este índice —"CvLAC actualizado" como requisito sin verificar— **era falsa

y queda eliminada**. Los cinco anteproyectos usan la redacción canónica del pendiente 1, idéntica

carácter por carácter en los cinco.

**Descarga horaria y ausencia de pendientes de convocatorias anteriores: por confirmar con la

DNI.** Estos dos sí siguen abiertos, y son los únicos dos del numeral 5.1 que lo están.

Adscripción a un grupo de investigación CUN: por definir. No es un requisito de elegibilidad,

pero el Parágrafo 3 del numeral 5.1 prioriza la financiación de propuestas con un docente

investigador perteneciente a un grupo CUN, así que dejarlo sin definir cuesta prioridad real en la

evaluación. Ninguno de los cinco anteproyectos declara un grupo que no esté confirmado.

El cronograma del propio documento ya venció. El numeral 9 fija el cierre de entrega el

20 de marzo de 2026 y el acta de inicio el 10 de abril de 2026 — ambas anteriores a hoy.

No se resuelve desde el documento y no se inventan fechas nuevas: los cinco anteproyectos

usan semanas relativas (S1…S12) en el cronograma, y la consulta está planteada en el correo a

la DNI.

Los pesos de evaluación del numeral 11 se contradicen en el propio documento oficial. La tabla

dice Elementos preliminares 2 / Impacto-viabilidad-retorno 28 / Calidad de la propuesta 50 /

Resultados y productos 20 (=100); el texto explicativo inmediatamente debajo dice Elementos

preliminares 20 / Calidad de la propuesta 60 / Resultados y productos 20 (=100). Es una

inconsistencia institucional y no se resuelve aquí. Bajo cualquiera de las dos lecturas,

Calidad de la propuesta es el bloque de mayor peso (50 % o 60 %), y ahí están escritos los

cinco. *(La versión anterior de este índice decía "60 % bajo cualquier lectura": eso también era

inexacto — bajo la lectura de la tabla es 50 %.)*

Presupuesto: hasta $5.000.000 por propuesta aprobada. La tabla de rubros financiables del

numeral 6 está incrustada como imagen y no se puede extraer del PDF, de modo que ningún rubro

de talento humano puede declararse verificado. Cada anteproyecto declara su monto en riesgo y el

porcentaje del presupuesto que representa (ver la tabla comparativa de Fase 2).

Duración: 12 semanas (~3 meses). Ninguna de las cinco exige más.

Fase 1 — las cinco ideaciones

| # | Título | Grupo · Eje | Tipo de propuesta | Resumen | Punto fuerte | Riesgo principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Trazabilidad IoT-IA de Espacios CUN](Propuesta%201%20-%20Trazabilidad%20IoT-IA%20de%20Espacios%20CUN.docx) | 1 · TIC e IoT | Desarrollo de Software | 197 pal. | Multi-sede/multi-modalidad de fábrica (puntúa bien en "Elementos preliminares") | Requiere comprar e instalar sensores reales; el eje IoT ya es un terreno muy trabajado, poca originalidad diferencial |
| 2 | [Asistente IA de Riesgo Académico](Propuesta%202%20-%20Asistente%20IA%20Riesgo%20Academico.docx) | 1 · IA y Tecnologías Emergentes | Desarrollo de Software | 187 pal. | Retorno institucional directo (permanencia/deserción es prioridad típica de cualquier IES); encaja de lleno con la especialización en IA | Necesita datos históricos reales del programa piloto con acceso y tratamiento de datos ya resuelto |
| 3 | [GenIA Docente CUN](Propuesta%203%20-%20GenIA%20Docente%20CUN.docx) | 1 · Tecnologías Educativas | Innovación | 196 pal. | El sistema ya existe y está en producción (este mismo repositorio): el riesgo de ejecución en 3 meses es el más bajo de las cinco | Hay que ser honesto sobre qué es innovación evaluable y qué es describir un sistema propio ya construido |
| 4 | [Ciberseguridad y Datos en Pymes](Propuesta%204%20-%20Ciberseguridad%20y%20Datos%20en%20PYMES.docx) | 3 · Big Data/Ciberseguridad | Investigación + Proyección Social *(en Fase 2 se marcó solo Investigación; ver más abajo)* | 194 pal. | Fuerte en "articulación con sector externo", que puntúa aparte en Elementos preliminares | Depende de tener una pyme aliada real dispuesta a participar (activa el Anexo 3, Carta de aval) — sin eso, no hay caso de estudio |
| 5 | [Docente Avatar y Telepresencia](Propuesta%205%20-%20Docente%20Avatar%20y%20Telepresencia.docx) | 2 · Innovación Pedagógica | Innovación | 179 pal. | La más interdisciplinar (ingeniería + pedagogía): impacta varios programas y modalidades | La más exploratoria de las cinco; el resultado es un piloto/informe técnico, no un sistema terminado |

Fase 2 — los cinco anteproyectos completos

Los conteos de palabras de esta sección se midieron con wc -w sobre el cuerpo de texto extraído, no

al ojo. Los presupuestos se verificaron línea por línea contra el total declarado. El número de

referencias es el conteo de entradas dentro de la sección "Lista de referencias", no el número de

citas en el texto.

1. [Trazabilidad IoT-IA de Espacios CUN](Anteproyecto%20-%20Trazabilidad%20IoT-IA%20de%20Espacios%20CUN.docx)

*Sistema IoT-IA de monitoreo y trazabilidad del uso de espacios y equipos académicos en la CUN*

Tipo de propuesta: Desarrollo de Software

Grupo Temático 1 — Línea de Gestión y Tecnologías · Eje: Tecnologías de la Información y la

Comunicación e Internet de las Cosas (IoT)

Presupuesto: $5.000.000 — la única que pide el techo exacto del numeral 8

Referencias: 25 (IEEE) · Resumen: 199 palabras · Marco teórico: 1.675 palabras ·

Actividades: 12, consecutivas

Productos (5, en 3 tipologías): I. informe técnico del piloto + conjunto de datos

institucional de ocupación documentado · II. dos estudiantes de semillero certificados ·

IV. prototipo de ocho nodos sensores en dos sedes + tablero de trazabilidad con alertas de

anomalías y repositorio documentado. No compromete III (apropiación social), y lo argumenta: en

12 semanas cualquier producto de esa tipología sería el mismo informe técnico con otro rótulo.

Calidad de la propuesta: pega medio-alto. La instrumentación multi-sede y el conjunto de

datos documentado son sólidos y verificables, y la delimitación entre lo preexistente y lo que

produce la convocatoria está escrita. Pero el eje IoT es terreno muy trabajado: la originalidad no

está en la técnica sino en el objeto institucional, y un evaluador exigente puede leerla como

ingeniería de despliegue antes que como investigación.

Realismo a 12 semanas: el más bajo de los cinco. Es la única cuya ruta crítica incluye

comprar, recibir, calibrar e instalar hardware en dos sedes —una de ellas regional y todavía sin

confirmar— antes de que empiece a existir el dato. Si la compra se atrasa dos semanas, el piloto de

medición se comprime hasta dejar de ser evaluable. Consume el 100 % del techo, así que no tiene

colchón presupuestal para reaccionar.

2. [Asistente IA Riesgo Académico](Anteproyecto%20-%20Asistente%20IA%20Riesgo%20Academico.docx)

*Prototipo de asistente conversacional con recuperación aumentada (RAG) para la detección temprana de

riesgo académico en un programa de la CUN: construcción, validación retrospectiva y salvaguardas de uso*

Tipo de propuesta: Desarrollo de Software

Grupo Temático 1 — Línea de Gestión y Tecnologías · Eje: Inteligencia Artificial y

Tecnologías Emergentes

Presupuesto: $3.850.000 (77 % del techo)

Referencias: 30 (IEEE) — la lista más extensa de las cinco · Resumen: 199 palabras ·

Marco teórico: 1.958 palabras · Actividades: 14, consecutivas

Productos (7, en las 4 tipologías): I. informe de validación retrospectiva y manuscrito +

protocolo reutilizable de auditoría de atribución a fuente · II. estudiante de semillero

certificado como segundo anotador independiente · III. guía de adopción y lista de salvaguardas,

socializada · IV. prototipo de dos capas (canal determinista interpretable + RAG) + arquitectura

de referencia y protocolo de tratamiento de datos + definición operativa de riesgo con línea base y

conjunto de datos seudonimizado.

Calidad de la propuesta: la más fuerte de las cinco. Es la única con umbrales fijados por

adelantado, métricas escogidas explícitamente para eventos poco frecuentes, análisis de equidad por

subgrupos como indicador y no como discurso, y **dos productos que conservan valor institucional

incluso si el prototipo rinde mal** (el conjunto de datos documentado y el protocolo de auditoría).

Declara sus hipótesis refutadas como producto entregable y tiene ruta de contingencia con datos

sintéticos que se autodescalifica por escrito como evidencia predictiva. Eso es exactamente lo que

evalúa "calidad de la propuesta".

Realismo a 12 semanas: medio. El trabajo técnico cabe, pero **todo cuelga de una

autorización de acceso a datos académicos históricos** que aún no existe, más el aval del Comité de

Ética. La contingencia (datos sintéticos) mantiene la ejecución viva pero degrada el resultado a no

concluyente, y el documento lo dice. Riesgo agravado: 49,4 % del presupuesto no es verificable

contra la tabla ilegible del numeral 6.

3. [GenIA Docente CUN](Anteproyecto%20-%20GenIA%20Docente%20CUN.docx)

*Sistematización y evaluación de un sistema de autoría de material docente asistida por IA generativa,

anclado al Syllabus institucional, en cinco cursos de la CUN*

Tipo de propuesta: Innovación

Grupo Temático 1 — Línea de Gestión y Tecnologías · Eje: Desarrollo de Tecnologías Educativas

Presupuesto: $2.990.000 — el más bajo (59,8 % del techo), y el documento explica por qué no

pide más en lugar de rellenar partidas

Referencias: 24 (IEEE) · Resumen: 197 palabras · Marco teórico: 1.773 palabras ·

Actividades: 13, consecutivas

Productos (6, en las 4 tipologías): I. rúbrica RCTC-IA validada (validez de contenido con 3

expertos + α de Krippendorff sobre 30 % del corpus) + manuscrito de resultados · II. estudiante

de semillero certificado como segundo calificador · III. guía de adopción y lista de verificación

de salvaguardas, socializada en taller · IV. protocolo técnico-instruccional replicable + corpus

de investigación inventariado (50 unidades de sesión con traza de generación).

Calidad de la propuesta: pega alto, por una razón poco común: el artefacto ya existe y opera,

así que el documento no promete construir nada — promete medir, con instrumento validado,

evaluación ciega frente a material homólogo sin IA y registro prospectivo del tiempo de producción.

Es el modelo de referencia estructural del lote. Su punto débil es de encuadre, no de método: hay

que sostener ante el evaluador que sistematizar y evaluar un sistema propio es innovación

evaluable, y el conflicto de interés (autor y evaluado son la misma persona) está declarado con

salvaguardas, pero seguirá siendo el primer punto que un par cuestione.

Realismo a 12 semanas: el más alto de los cinco, con diferencia. No compra hardware, no

depende de una autorización de datos de terceros, no necesita una empresa aliada y no necesita un

grupo piloto por definir: el corpus son los cinco cursos que el investigador ya dicta. El

cronograma es el único que no tiene una dependencia externa en su ruta crítica.

4. [Ciberseguridad y Datos en PYMES](Anteproyecto%20-%20Ciberseguridad%20y%20Datos%20en%20PYMES.docx)

*Madurez en protección de datos personales y ciberseguridad en pymes aliadas de la CUN: diagnóstico con

instrumento validado, modelo de buenas prácticas y prototipo de detección de anomalías sobre registros

de acceso*

Tipo de propuesta: Investigación *(en Fase 2 se marcó una sola casilla; la ideación decía

"Investigación + Proyección Social". El componente de proyección social sigue presente, pero como

productos de apropiación social —cartilla y sesiones de devolución—, no como tipo de propuesta.

Tampoco se marcó "Desarrollo de Software": lo que se entrega es un prototipo instrumental.)*

Grupo Temático 3 — Línea de Responsabilidad Social · Eje: Industrias 5.0, Big Data,

ciberseguridad y manejo de datos

Presupuesto: $4.980.000 ($20.000 por debajo del techo)

Referencias: 25 (IEEE) · Resumen: 196 palabras · Marco teórico: 1.902 palabras de cuerpo

*(el documento declara 1.989; la diferencia es que su conteo incluye los subtítulos de apartado — en

ambas mediciones queda dentro del rango 1.500–2.000)* · Actividades: 20, consecutivas

Productos (9, en las 4 tipologías): I. instrumento IDM-Pyme depurado con matriz de

correspondencia + informe de diagnóstico de línea base + reporte técnico del detector de anomalías +

manuscrito · II. un solo producto (estudiante de semillero como segundo diagnosticador), y

declara por escrito que compromete uno solo a propósito · III. cartilla en lenguaje no técnico +

sesión de cierre y devolución por organización · IV. modelo de buenas prácticas validado +

prototipo de detección de anomalías como cuaderno reproducible.

Calidad de la propuesta: pega alto. Es la de mayor densidad metodológica: cinco hipótesis con

umbrales fijados de antemano, validez de contenido por índice de esencialidad, α de Krippendorff con

su consecuencia aplicada si no alcanza 0,70, y evaluación del detector contra una referencia

estadística sobre anomalías inyectadas de verdad conocida. Además resuelve elegantemente el problema

de no tener datos reales: evalúa sobre registros sintéticos y lo declara como límite, no como

hallazgo. Suma en "articulación con sector externo", que puntúa aparte.

Realismo a 12 semanas: medio-bajo. 20 actividades es el doble de la mediana del lote, y la

ruta crítica pasa por conseguir de 3 a 5 pymes reales que acepten una visita presencial de

diagnóstico y una entrevista. El **Anexo 3 (Carta de Aval e Intención) deja de ser opcional y se

vuelve habilitante**, y la identidad de las pymes está por confirmar. Es la única cuyo bloqueo

potencial está fuera de la institución.

5. [Docente Avatar y Telepresencia](Anteproyecto%20-%20Docente%20Avatar%20y%20Telepresencia.docx)

*Docente Avatar CUN: diseño, implementación y evaluación de un piloto de asistente audiovisual

generativo como complemento en una asignatura virtual*

Tipo de propuesta: Innovación

Grupo Temático 2 — Línea de Innovación Pedagógica · Eje: Docente Avatar y Telepresencia

Presupuesto: $4.120.000 (82 % del techo)

Referencias: 25 (IEEE) · Resumen: 197 palabras · Marco teórico: 1.804 palabras de cuerpo

*(el documento declara 1.779; ambas mediciones dentro del rango)* · Actividades: 12, consecutivas

Productos (6, en las 4 tipologías): I. informe técnico del piloto con tamaños de efecto ·

II. estudiante de semillero certificado · III. protocolo ético-jurídico (autorización de

imagen y voz expresa, revocable y delimitada; rótulo de transparencia; lista de verificación de

exactitud) + guía de buenas prácticas y límites éticos validada en taller · IV. arquitectura de

referencia con prueba de concepto y costo real por minuto + prototipo desplegado en aula virtual

(≥ 30 minutos rotulados + asistente con respuesta citada a la fuente).

Calidad de la propuesta: pega medio-alto. Lo mejor que tiene es lo que casi nadie escribe: un

marco de agentes pedagógicos con cuatro décadas de evidencia que **modera la expectativa en lugar de

inflarla**, y un protocolo ético-jurídico que es un producto en sí mismo y no un anexo de trámite —

ese instrumento habilita o niega solicitudes futuras del mismo tipo en la institución. Es la más

interdisciplinar. Su techo lo pone la naturaleza del objeto: un piloto de una unidad temática en una

asignatura da evidencia sugerente, no concluyente, y el documento no pretende lo contrario.

Realismo a 12 semanas: medio-alto. No compra hardware de despliegue ni depende de terceros

externos, y el investigador es el docente titular. Pero tiene tres dependencias reales: el **aval del

Comité de Ética** es habilitante (se trabaja con imagen y voz de una persona identificable y con

estudiantes), la asignatura y el grupo piloto están por confirmar con la dirección de programa, y

**el 55,3 % del presupuesto son servicios de IA y cómputo cuyos precios comerciales hay que verificar

antes de comprometerlos**.

Tabla comparativa — Fase 2

| # | Anteproyecto | Tipo | Grupo · Eje | Presupuesto | % del techo | Refs. | Resumen | Marco teórico | Act. | Productos I / II / III / IV | Calidad de la propuesta | Realismo a 12 semanas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trazabilidad IoT-IA de Espacios CUN | Desarrollo de Software | GT1 · TIC e IoT | $5.000.000 | 100,0 % | 25 | 199 | 1.675 | 12 | 2 / 1 / 0 / 2 = 5 | Medio-alto | Bajo — compra e instalación de hardware en 2 sedes en la ruta crítica |
| 2 | Asistente IA Riesgo Académico | Desarrollo de Software | GT1 · IA y Tecn. Emergentes | $3.850.000 | 77,0 % | 30 | 199 | 1.958 | 14 | 2 / 1 / 1 / 3 = 7 | Alto — el más riguroso del lote | Medio — depende de autorización de datos + Comité de Ética |
| 3 | GenIA Docente CUN | Innovación | GT1 · Tecnologías Educativas | $2.990.000 | 59,8 % | 24 | 197 | 1.773 | 13 | 2 / 1 / 1 / 2 = 6 | Alto — mide en vez de prometer construir | Alto — sin dependencias externas en la ruta crítica |
| 4 | Ciberseguridad y Datos en PYMES | Investigación | GT3 · Big Data / ciberseguridad | $4.980.000 | 99,6 % | 25 | 196 | 1.902 | 20 | 4 / 1 / 2 / 2 = 9 | Alto — mayor densidad metodológica | Medio-bajo — 3 a 5 pymes reales + Anexo 3 habilitante |
| 5 | Docente Avatar y Telepresencia | Innovación | GT2 · Innovación Pedagógica | $4.120.000 | 82,4 % | 25 | 197 | 1.804 | 12 | 1 / 1 / 2 / 2 = 6 | Medio-alto | Medio-alto — Comité de Ética + grupo piloto por confirmar |

Tipologías Minciencias: I = generación de nuevo conocimiento · II = formación de recurso humano en

CTeI · III = apropiación social del conocimiento · IV = desarrollo tecnológico e innovación. Cuatro de

las cinco comprometen las cuatro tipologías; la 1 omite III y lo argumenta por escrito. **Ninguna de

las cinco compromete divulgación pública de la ciencia**, y las cinco explican que en 12 semanas ese

producto sería el mismo informe o cartilla con otro rótulo — es una omisión deliberada y coherente,

no un descuido.

Monto de talento humano y cómputo sin verificar contra la tabla del numeral 6

La tabla de rubros financiables está incrustada como imagen y no se puede leer, así que ningún rubro de

bonificación a auxiliares puede declararse elegible. Lo que cada anteproyecto pone en riesgo:

| # | Anteproyecto | Monto no verificado | % del presupuesto | ¿Declarado en sus pendientes? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Asistente IA Riesgo Académico | $1.900.000 (auxiliar $900.000 + cómputo/API $1.000.000) | 49,4 % | Sí (pendiente 9) |
| 1 | Trazabilidad IoT-IA | $1.400.000 (dos auxiliares) | 28,0 % | Sí (pendiente 7) |
| 3 | GenIA Docente CUN | $700.000 (un auxiliar) | 23,4 % | No — ver "Qué falta antes de radicar" |
| 4 | Ciberseguridad y Datos en PYMES | $900.000 (un auxiliar) | 18,1 % | Sí (pendiente 8) |
| 5 | Docente Avatar y Telepresencia | $700.000 (un auxiliar) | 17,0 % | Sí (pendiente 10) |

Recomendación, con criterio

El ranking cambió respecto a la versión de Fase 1, y cambió porque ahora hay documentos completos que

se pueden comparar en vez de ideas que se podían imaginar.

GenIA Docente CUN (3) — sigue siendo la primera, y ahora por una razón más fuerte que "el

sistema ya existe": es la única cuyo cronograma no tiene una dependencia externa en la ruta

crítica, y pide el 59,8 % del techo justificando por qué no pide más. Riesgo de no entregar:

mínimo. Lo que hay que trabajar es el encuadre del conflicto de interés, no el método.

Asistente IA Riesgo Académico (2) — subió. Es la de mayor calidad metodológica del lote y la que

mejor resiste una revisión por pares hostil, porque sus dos productos de mayor valor institucional

(el conjunto de datos documentado y el protocolo de auditoría de atribución) **se entregan incluso

si el prototipo rinde mal**. Su riesgo es de permiso, no de ejecución: sin autorización de acceso a

datos históricos cae a la ruta sintética, que el propio documento declara no concluyente.

Ciberseguridad y Datos en PYMES (4) — la más densa metodológicamente y la que mejor puntúa en

articulación con sector externo, pero con 20 actividades y una dependencia de terceros fuera de la

institución. Si ya hay una pyme aliada real y dispuesta, sube al segundo lugar sin discusión.

Docente Avatar y Telepresencia (5) — sólida y honesta sobre su propio techo de evidencia. Su

protocolo ético-jurídico tiene valor institucional aunque el piloto rinda poco.

Trazabilidad IoT-IA (1) — la más expuesta: única que compra hardware, único presupuesto sin

colchón (pide el techo exacto) y única que no compromete una de las cuatro tipologías. Es defendible

y está bien escrita; simplemente es la que más cosas tienen que salir bien a tiempo.

Si solo se radica una: la 3. Si se radican dos y la institución acepta dos del mismo investigador

principal —lo cual no está resuelto, ver más abajo—: 3 y 2, que se complementan (una mide un

artefacto existente, la otra construye uno nuevo con validación retrospectiva) y no comparten

productos comprometidos.

Qué falta antes de radicar

Esto es lo que la auditoría de esta corrida dejó explícitamente sin corregir, porque no se resuelve

escribiendo: son decisiones del investigador, autorizaciones de terceros o respuestas de la DNI. Cada

uno está declarado además en los pendientes del anteproyecto correspondiente. **No hay plazos en esta

lista**: el cronograma oficial del numeral 9 está vencido y esa consulta ya está planteada.

Decisiones del investigador o de la institución

Adscripción a un grupo de investigación CUN. Los cinco lo dejan "por confirmar" o "por definir".

El Parágrafo 3 del numeral 5.1 prioriza la financiación de propuestas con docente investigador

de grupo, así que esto no es un trámite: cuesta prioridad en la evaluación. Exige decidir la

adscripción y conocer el procedimiento de vinculación del CvLAC al GrupLAC.

Cuántas propuestas se radican, y cuáles. Los Términos de Referencia no limitan el número de

propuestas por investigador principal, pero tampoco lo autorizan expresamente, y varias de 12

semanas en paralelo compiten por la misma descarga horaria. Está declarado como pendiente en las

propuestas 2, 3 y 4.

Programa piloto de la propuesta 2. La ficha dice "se acuerda con la dirección de programa; la

opción prevista es Ingeniería de Sistemas". De esa elección dependen el conjunto de datos, la

prevalencia, la línea base y todas las métricas.

Asignatura y grupo piloto de la propuesta 5, con la dirección de programa.

Sede regional y segunda pasarela de borde de la propuesta 1 — decisión de arquitectura y de

despliegue.

Identidad de las pymes participantes de la propuesta 4 (3 a 5), y con ellas el **Anexo 3, Carta

de Aval e Intención, que para esa propuesta es habilitante y no opcional.**

Decisión presupuestal sobre los rubros no verificables (mantener, reasignar o consultar), con el

caso más expuesto en la propuesta 2: 49,4 % del presupuesto. Ver la tabla de la sección anterior.

Verificación comercial de precios de servicios de IA y cómputo antes de comprometer el

presupuesto de la propuesta 5, donde son el 55,3 % del total.

Autorizaciones y avales de terceros

Autorización de acceso a datos académicos históricos para la propuesta 2. Es su riesgo

principal: sin ella se activa la ruta de datos sintéticos, que el documento declara por escrito

como no constitutiva de evidencia predictiva.

Aval del Comité de Ética de la Investigación Institucional, habilitante para las propuestas 2

(datos personales de estudiantes) y 5 (imagen y voz de persona identificable + estudiantes).

Consultas a la DNI — estado del correo

Correo a la DNI - consultas previas a la radicacion.md plantea hoy dos consultas: el cronograma

vigente y el alcance del requisito de CvLAC (con el procedimiento de vinculación al GrupLAC dentro de

la segunda). Ese es el estado real del borrador, y los anteproyectos que remiten a él lo hacen

correctamente.

**Faltan por agregar a ese correo, antes de enviarlo, dos consultas que los anteproyectos necesitan

respondidas:**

(a) El número de propuestas admisibles por investigador principal y la compatibilidad de

varias ejecuciones de 12 semanas en paralelo con la descarga horaria disponible.

(b) La financiabilidad de los rubros de talento humano y de cómputo contra la tabla del

numeral 6, que está incrustada como imagen y no se puede leer. Es la consulta de mayor impacto

económico del lote.

También siguen pendientes de confirmación con la DNI, aunque no requieran un correo aparte, la

descarga horaria aprobada y la ausencia de pendientes de convocatorias anteriores (numeral 5.1).

Defectos que este índice no puede cerrar por sí solo

**La propuesta 3 (GenIA) no declara en sus pendientes el rubro de talento humano como no

verificado contra la tabla del numeral 6**, a diferencia de las otras cuatro. Su presupuesto sí

asigna $700.000 a bonificación de un auxiliar de semillero, el 23,4 % del total solicitado. No

es un error de cálculo ni afecta el cierre aritmético del presupuesto, pero es una asimetría de

declaración frente a sus cuatro hermanas y conviene igualarla antes de radicar.

Metadatos bibliográficos sin verificar contra el registro del editor. Ninguna de las cinco

listas de referencias fue confirmada entrada por entrada contra la fuente del editor; las obras son

reales, pero hay entradas con año o URL/fecha de consulta incompletos (la propuesta 2 lo declara

como su pendiente 13, con las entradas afectadas nombradas). Esa verificación la hace el

investigador y no debe declararse como hecha mientras no lo esté.

Verificación normativa pendiente antes de cerrar el marco teórico de la propuesta 4 (vigencia y

numeración exacta de la normativa colombiana de protección de datos citada).

*Documento de trabajo. Los cinco anteproyectos y este índice se generan a .docx con

python Investigacion/build_documento.py "Investigacion/Propuestas 2026/<archivo>.md", ejecutado desde

Cursos/ como directorio de trabajo.*