## Slide 1
SESIÓN 10 — Planeación, viabilidad e integración del anteproyecto
Proyecto I — Especialización en Inteligencia Artificial
Sesión 10
Tema: Planeación, viabilidad e integración del anteproyecto
Asignatura: PROYECTO I

## Slide 2
El cronograma que promete 500 encuestas en una semana
– Un anteproyecto llega con este cronograma: semana 1, aplicar 500 encuestas; semana 2, entrevistar a 20 funcionarios; semana 3, entregar resultados.
  ● Nadie pidió permiso a la entidad. Nadie preguntó si existe la base de datos. Nadie contó cuántas horas semanales tiene realmente el equipo.
  ● Eso no es un plan: es una lista de deseos con fechas encima.
– Hasta hoy usted construyó piezas: problema, pregunta, objetivos, marco, método, instrumento propuesto.
– Hoy las miramos como un sistema y hacemos tres cosas:
  ● Planear — un cronograma realista de fases hasta Proyecto II.
  ● Evaluar viabilidad — la pregunta incómoda: ¿esto de verdad se puede hacer?
  ● Integrar — que el documento se lea como un solo texto, no como cinco archivos pegados.
– Frase para llevarse: un anteproyecto viable vale más que uno ambicioso e imposible.
2

## Slide 3
Qué es la planeación y qué debe contener
– La planeación es el mapa de tiempo del proyecto: qué se hace, en qué orden, quién responde y qué producto sale.
– No se inventa: se deriva de sus objetivos específicos. Cada objetivo genera actividades; cada actividad ocupa tiempo.
– Todo cronograma decente tiene cinco columnas mínimas:
  ● Fase (agrupa actividades) · Actividad (verbo en infinitivo) · Producto verificable · Responsable · Tiempo.
– La columna que casi todos olvidan es producto verificable: si una actividad no deja evidencia, no se puede controlar.
  ● Mal: "revisar literatura". Bien: "matriz de antecedentes con 12 fuentes fichadas".
– En Proyecto I el cronograma cubre dos tramos: lo que ya se hizo (anteproyecto) y lo que se haría en Proyecto II.
– Herramientas gratuitas y en la nube: Google Sheets (una fila por actividad, columnas por semana) o Canva free para un Gantt presentable.
– Regla práctica: si una actividad ocupa más de dos semanas, seguramente son varias actividades disfrazadas de una.
3

## Slide 4
Ejemplo modelado de cronograma por fases hacia Proyecto II
Fase | Actividad | Producto verificable | Duración estimada
1. Gestión de acceso | Solicitar aval institucional y firma de confidencialidad | Carta de aval radicada y respondida | 3 semanas
2. Validación | Someter el instrumento a juicio de 3 expertos | Formatos de validación diligenciados | 2 semanas
3. Ajuste | Corregir ítems según observaciones y hacer prueba piloto | Instrumento versión 2 + informe de piloto | 2 semanas
4. Recolección | Aplicar el instrumento a la muestra definida | Base de datos anonimizada | 4 semanas
5. Análisis | Procesar datos y codificar respuestas abiertas | Tablas de resultados y matriz de categorías | 3 semanas
6. Redacción | Escribir resultados, discusión y conclusiones | Capítulos finales del informe | 3 semanas
7. Sustentación | Preparar y presentar el trabajo final | Documento y presentación aprobados | 2 semanas
Observe la fase 1: pedir permiso toma semanas y casi nadie la incluye. Un cronograma que arranca directo en "recolectar" ya es irreal.
4

## Slide 5
Recursos y presupuesto: los rubros que sí se piden
Rubro | Qué incluye | Nota para este proyecto
Talento humano | Horas del equipo investigador y asesorías | Se valoriza aunque no haya pago: hora × cantidad
Equipos | Computadores, conectividad, capacidad de cómputo | Declare si necesita GPU o servicio en la nube
Software | Herramientas de análisis y almacenamiento | En este curso casi todo es gratuito y en la nube
Transporte y logística | Desplazamientos a la entidad, refrigerios de grupo focal | Cero si el trabajo es remoto: declárelo
Papelería y reproducción | Impresión de consentimientos y formatos | Bajo, pero existe si hay firmas físicas
Imprevistos | Reserva para lo que no se anticipó | Se estima entre 5 % y 10 % del total
Un presupuesto de cero pesos es válido si está justificado: "todas las herramientas propuestas son gratuitas y de acceso web". Lo que no se acepta es dejar la sección vacía.
5

## Slide 6
Viabilidad: cuatro frentes y una pregunta incómoda en cada uno
– Viabilidad técnica — ¿tiene el equipo las competencias y las herramientas?
  ● Pregunta incómoda: ¿alguien del equipo sabe hacer el análisis que prometió, o lo va a aprender sobre la marcha?
– Viabilidad operativa o de acceso — ¿lo dejarán entrar a esa población o a esos datos?
  ● Pregunta incómoda: ¿ya habló con alguien de la entidad, o está asumiendo que dirán que sí?
– Viabilidad temporal — ¿alcanza el tiempo real, contando trabajo y familia?
  ● Pregunta incómoda: ¿cuántas horas efectivas por semana puede dedicar cada integrante?
– Viabilidad ética y legal — ¿los permisos, avales y consentimientos son alcanzables?
  ● Pregunta incómoda: si su población son menores o pacientes, ¿cuánto tarda ese aval y quién lo firma?
– Si alguno de los cuatro frentes falla, no se maquilla: se ajusta el alcance. Reducir es una decisión metodológica válida y madura.
6

## Slide 7
Viable o deseo: enunciados reales y cómo se arreglan
Lo que dice el anteproyecto | Veredicto | Cómo se arregla
"Se encuestará a 500 ciudadanos en una semana" | Deseo | Reducir a una muestra justificada y ampliar el plazo
"Se analizará la base de datos de la entidad" | Deseo, si no hay aval | Añadir la fase de solicitud de aval y un plan B con datos abiertos
"Se entrevistará a 10 funcionarios en 3 semanas" | Viable | Confirmar disponibilidad de agenda y dejar margen
"Se entrenará un modelo con datos de historias clínicas" | Deseo, sin comité de ética | Prever aval, anonimización o usar un dataset público
"Se usarán herramientas gratuitas en la nube" | Viable | Nombrar cuáles y verificar límites de la versión gratuita
"El equipo dedicará 20 horas semanales cada uno" | Deseo, en un posgrado | Ajustar a horas reales y redistribuir tareas
Cuando un jurado lee "500 en una semana", no piensa "qué ambiciosos": piensa "no calcularon". La credibilidad del anteproyecto se juega aquí.
7

## Slide 8
Integrar no es pegar: cómo se ve un documento remendado
– Integrar significa que las secciones se lean como una sola historia, escrita por una sola voz.
– Un documento remendado se detecta en menos de un minuto. Estas son las señales:
  ● Cambia la persona gramatical: un capítulo en "nosotros investigamos", otro en "se investigó".
  ● Cambian tipografías, tamaños o interlineados entre secciones (rastro de copiar y pegar).
  ● Los objetivos del capítulo 1 ya no coinciden con lo que promete el capítulo de método.
  ● Aparecen dos versiones de la pregunta: la vieja en la introducción, la corregida en el planteamiento.
  ● Hay referencias nuevas en el cuerpo que nunca llegaron a la lista final.
  ● Las correcciones anteriores siguen sin incorporarse: el documento va acumulando la misma deuda.
– Un producto acumulativo se construye sobre el anterior corregido, nunca al lado del anterior.
8

## Slide 9
El hilo completo: sección por sección, con su pregunta de control
Sección | Pregunta de control | Señal de alarma
Problema | ¿Se entiende qué está mal y a quién afecta? | Es un tema general, no un problema situado
Pregunta | ¿Es una sola pregunta, delimitada y respondible? | Hay dos preguntas distintas en el documento
Objetivos | ¿El general responde la pregunta y los específicos lo desglosan? | Objetivos que ya no coinciden con el método
Marco referencial | ¿Sustenta los conceptos que el método va a medir? | Teoría que nunca se vuelve a usar
Método | ¿El enfoque se deriva del verbo de la pregunta? | Enfoque elegido "porque sí"
Instrumento propuesto | ¿Cada bloque cuelga de un objetivo específico? | Ítems sueltos sin objetivo
Cronograma y viabilidad | ¿Los tiempos alcanzan para lo que el método promete? | No aparece la gestión de permisos
Referencias | ¿Cero citas y cero referencias huérfanas? | Fuentes nuevas que no llegaron a la lista
Este es el hilo: pregunta ↔ objetivos ↔ marco ↔ método ↔ instrumento ↔ cronograma. Cualquier eslabón que no conecte es un gap que hay que registrar.
9

## Slide 10
Ejemplo modelado: matriz de coherencia con gaps y responsables
Sección | ¿Existe? | ¿Alineada con la pregunta? | Gap detectado | Responsable
Planteamiento del problema | Sí | Sí | — | —
Objetivos específicos | Sí | No (OE3) | OE3 habla de "implementar", pero el estudio solo propone | Ana
Marco teórico | Sí | Parcial | Falta la teoría que sustenta la categoría "carga operativa" | Luis
Diseño metodológico | Sí | Sí | — | —
Instrumento propuesto | Sí | Parcial | Los ítems 11 a 14 no cuelgan de ningún objetivo | Ana
Cronograma | No | — | Falta completo; incluir fase de aval institucional | Camila
Referencias | Sí | Parcial | 3 referencias huérfanas y 2 citas sin referencia | Luis
Un gap sin responsable no se cierra nunca. La columna de la derecha es la que convierte el diagnóstico en trabajo real.
10

## Slide 11
Errores frecuentes en la integración final
⚠️ Importante
Entregar un fragmento nuevo pegado al final. El entregable de cierre es el documento completo e integrado, no el capítulo que faltaba enviado como anexo suelto.
⚠️ Importante
No incorporar las correcciones anteriores. El producto es acumulativo: si las observaciones de los avances previos siguen sin aplicarse, el documento no está integrado, está remendado.
💡 Aclaración
Objetivos que ya no cuadran con el método. Es normal que el método evolucione. Lo que no es normal es dejar los objetivos viejos: si el método cambió, realinee los objetivos.
11

## Slide 12
Errores frecuentes en la integración final (cont.)
ℹ️ Nota institucional
Viabilidad de acceso sin declarar. Si necesita permiso para llegar a esa población o a esos datos en Proyecto II, dígalo por escrito y ubíquelo en el cronograma. Callarlo no lo hace desaparecer.
12

## Slide 13
Paso a paso: una sesión de integración de dos horas
– 1. Junte todo en un solo archivo de Google Docs. Si tiene tres documentos, ya tiene un problema de integración.
– 2. Léalo de corrido, en voz alta, sin corregir nada. Solo marque con comentarios lo que "suene raro".
– 3. Unifique el formato: una sola fuente, un solo interlineado, títulos con estilos de encabezado (Título 1, Título 2).
– 4. Unifique la voz: elija impersonal ("se propone") o primera persona plural, y aplíquela a todo el documento.
– 5. Busque las dos versiones de la pregunta con Ctrl + F y deje solo la corregida, en todas partes.
– 6. Verifique que los verbos del método y del instrumento estén en condicional.
– 7. Inserte un índice automático (Insertar → Tabla de contenido): si el índice sale desordenado, sus encabezados están mal aplicados.
– 8. Corra la verificación cruzada de referencias con Ctrl + F, apellido por apellido.
– 9. Registre en la matriz cada gap encontrado, con responsable y prioridad por impacto.
13
Priorice por impacto: un objetivo desalineado pesa mucho más que un margen mal puesto. Arregle primero lo que rompe el hilo.

## Slide 14
TALLER · Matriz de coherencia y lista de gaps (20 minutos)
– Consigna literal, con el documento completo abierto en un solo archivo:
  ● (a) Cree en Google Docs una tabla con cinco columnas: Sección | ¿Existe? | ¿Alineada con la pregunta? | Gap | Responsable.
  ● (b) Use como filas las ocho secciones del hilo (problema, pregunta, objetivos, marco, método, instrumento, cronograma, referencias).
  ● (c) Marque cada casilla con evidencia: si dice "sí", debe poder señalar en qué página está.
  ● (d) Convierta cada casilla en rojo o parcial en un gap con responsable y ordénelos por impacto.
  ● (e) Termine el bosquejo del cronograma con las fases que le falten, empezando por la gestión de permisos.
– Criterio de éxito verificable: ningún gap queda sin responsable y las ocho secciones tienen casilla marcada.
– El Docente circula por los equipos; tenga la matriz en pantalla cuando llegue su turno.
– Entrega: suba el archivo como `S10_IntegracionViabilidad_Apellidos` en [URL CDigital — campus del curso pendiente].
14

## Slide 15
Checklist de autoevaluación antes de entregar
– Todo el anteproyecto está en un solo archivo, con índice automático y encabezados bien aplicados.
– El documento se lee con una sola voz gramatical de principio a fin.
– Aparece una sola versión de la pregunta de investigación en todo el texto.
– Los objetivos específicos siguen alineados con el método y con el instrumento propuesto.
– El cronograma incluye la fase de gestión de avales y permisos, no solo la recolección.
– Cada actividad del cronograma tiene un producto verificable y un responsable.
– La sección de viabilidad responde los cuatro frentes: técnica, acceso, tiempo y ética-legal.
– Las correcciones de los avances anteriores están efectivamente incorporadas en el texto.
– Mi lista de gaps está priorizada por impacto y cada uno tiene un responsable con fecha.
15

## Slide 16
Trabajo autónomo y qué viene después
– Autónomo de esta semana:
  ● Cierre los gaps en orden de impacto: primero los que rompen el hilo, después los de forma.
  ● Termine el cronograma completo y, si el formato lo pide, el cuadro de recursos o presupuesto.
  ● Vuelva a leer el documento de corrido después de aplicar los cambios: cada corrección puede abrir una costura nueva.
  ● Guarde una versión con nombre y fecha antes de seguir editando: le servirá para comparar.
– La próxima es la última sesión sincrónica de contenido del curso:
  ● Verificación de la integración final con checklist en mano.
  ● Coevaluación y autoevaluación: cómo dar y recibir retroalimentación con criterios, y qué se diligencia en CDigital.
  ● Traiga el documento integrado: en esa sesión lo van a leer sus compañeros.
16

## Slide 17
Cierre — Sesión 10
Sesión 10: Planeación, viabilidad e integración del anteproyecto
Siguiente encuentro: continúa el hilo del mismo entregable.
PROYECTO I